#### Titulo del Proyecto

## “ PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE: PLAGUICIDAS, PCB y SUS DERIVADOS”

# Breve resumen descriptivo del Proyecto

La región en la que se encuentra ubicada la escuela, presenta una realidad socio-productivo netamente agrícola-ganadera y como consecuencia de ello, un desarrollo Industrial importante vinculado a esta actividad. En éste marco referencial, nuestra Institución educativa fue creciendo en tecnología y capacitación acorde a estas necesidades. Un ejemplo de ello, es el proyecto “uso y abuso de plaguicidas”, aprobado por el INET en el año 1.999, ejecutado por la ESCUELA en el año 2000; y mediante el cual se ha adquirido un “Cromatógrafo Gaseoso” para la detección de plaguicidas entre otras sustancias tóxicas que afectan el ambiente y como consecuencia la salud de la población de esta región. Este hecho nos ha permitido por un lado incrementar la capacitación profesional de nuestros egresados, y por el otro, brindarle a una gran zona de influencia servicios de control en cuanto a la detección de plaguicidas y su correcta manipulación; ya que este tipo de instrumental analítico es muy costoso y poco frecuente en los laboratorios de la región. En la actualidad y en relación al equipamiento y profesionales que dispone la Institución, surge a través del acercamiento de distintos sectores de la población local y regional, del orden Privado y Oficial “la necesidad de determinar la presencia y los niveles de concentración de los PCB (bifenilos policlorinados)”. (VER ANEXOS I Y II – notas de pedido de asesoramiento).

### Presupuesto Total

| Rubros | Presupuesto Solicitado |
| --- | --- |
| TOTAL ACCIONES FORMATIVAS | $ 6.600,00 |
| TOTAL EQUIPAMIENTO | $ 41.293,25 |
| TOTAL GENERAL | $ 47.893,25 |

Diagnóstico

Enunciado del Problema/Necesidad

(Enuncie en forma sintética el problema/necesidad que da origen al Proyecto)

Preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las manifestaciones del problema? ¿Cuáles son los factores que producen ese problema/necesidad? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Por qué este problema/necesidad es de prioridad para el contexto?

Más allá del contexto de nuestra localidad y zonas vecinas, el tema de la evaluación del impacto ambiental” de “todas las actividades productivas”, es motivo hoy de preocupación en las áreas Gubernamentales Provinciales por un lado, y por el otro de los Productores y/o Industriales, que deberán cumplir con la reciente reglamentación del capítulo VIII de la ley Nº 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Decreto Nº 0101/03, ya en vigencia. (VER ANEXOS IV, V Y VI – Ley Nº 11.717, Decreto Nº 0101/03 - copia del Diario la Capital de fecha 13 de abril de 2003) Dentro de este marco medio ambiental, la detección de los PCBs y sus dioxinas así como de los plaguicidas; constituyen en nuestra región una necesidad no solo por su poder contaminante, sino también por las nuevas exigencias legales vigentes. De forma muy breve, y para comprender el alcance de la presencia de los PCBs, podemos decir que son sustancias tóxicas que en ciertos valores y condiciones de contacto resultan cancerígenas. Se emplean como dieléctricos en transformadores y capacitores del servicio eléctrico, así como en las formulaciones de los lubricantes, plaguicidas, plásticos, entre otros. Los PCBs y sus derivados son muy estables en el ambiente, (tienen de 7 a 10 años de vida media), y más allá del contacto directo con ellos, es alarmante los efectos que estas sustancias tienen sobre la Salud de toda la población. Desde el punto de vista biológico, se los considera “hepatotóxicos”, pudiendo inducir al hígado a la acumulación lipídica, deposición de los pigmentos, cambios en los núcleos y necrosis. Desde el punto de vista bioquímico, son inhibidores de las acciones enzimáticas, con las consecuencias depresivas en todos los sistemas que dependan de sus funciones. El hombre, evidentemente lo ingiere de forma indirecta, es decir, a través de los alimentos que se contaminan con éstos tóxicos, animales, cereales y vegetales, de los cuales derivan industrializados o no, nuestra alimentación directa. Según estudios recientes, se estima que más del 90% de la exposición humana tienen lugar a través de la alimentación de origen animal, y como consecuencia por su elevado consumo los productos lácteos. Es decir, que no existe ningún segmento de la población que no se encuentre en riesgo. Su existencia probable en equipamientos eléctricos, su incineración, o el uso en las fórmulas de los plaguicidas u otros materiales como maderas y producción de celulosa, genera emisiones de PCDDs (dibenzo-p-dioxinas) Y PCFDs (dibenzofuranos), otros compuestos químicos altamente tóxicos cuyas consecuencias en el ambiente y por ende en la Salud de la población que ingiera alimentos contaminados con éstos es también altamente riesgoso. En este marco Ambiente – Salud, y debido al aumento de población en zonas urbanas y las necesidades de mayor infraestructura de acopio de cereales en la región, las instalaciones de electrificación en general debieron incrementarse. Por otra parte se ha expandido la metodología de Siembra Directa, la cual está basada en el uso de agroquímicos (entre ellos los plaguicidas) en cantidades importantes. Al mismo ritmo de este crecimiento, se observa una cantidad muy alta de casos fatales por degeneraciones cancerígenas en nuestra zona, habiendo alcanzado en algunas localidades difusión Nacional, dada la cantidad de población afectada y sus edades tan prematuras. Es entonces cuando la población comienza a solicitar asesoramiento sobre las acciones de los tóxicos que van descubriendo; y al mismo tiempo, se acercan a los Municipios para pedir se investiguen distintos supuestos casos de contaminantes que pudieran ocasionar problemas en la Salud. (VER ANEXO VII y VIII – Notas de la Dirección de Bromatología y Química de la Ciudad de Casilda a las jefaturas correspondientes Salud para su localidad y la de Pujato). Nuestra Institución, desde su “Centro Regional de Aguas, Suelos y Alimentos”, servicio que brinda desde el año 1.997; es obviamente foco de esta situación para ambos sectores, la población en actividad agrícola o no, y los Municipios. En este punto, y hasta la aparición de la preocupación de los PCBs y sus derivados, la Escuela desde su ala de servicio, ha dado respuesta a las diversas situaciones de contaminación ambiental dado el equipamiento tecnológico sofisticado existente en sus laboratorios y los profesionales a cargo. Hoy, al surgir la necesidad de la determinación de estos tóxicos, cuya existencia en el ambiente es muy probable; es necesario cuantificarla y determinar si los niveles en los que se encuentran en el ambiente y en los alimentos; pueden o no, afectar la salud de la población. Para ello, se requiere la incorporación de otras tecnologías, que permitirán luego la transferencia de los conocimientos adquiridos a la población a través de acciones formativas cuyo alcance involucre a sectores Privados y Oficiales. Este nuevo proyecto que presenta la ESCUELA, no implica exclusivamente la medición de variables ecológicas, ya que está íntimamente relacionada con el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la región, sino que pretende dar respuesta a las necesidades integrales planteadas por distintas áreas del desarrollo: salud, educación, ciencias, política, legislación y tecnología, para tener así posibilidades de revertir la tendencia del deterioro progresivo que sufre la región.

### Contexto

Población Objetivo

(Describa las características de la población que participará en el proyecto. Si el mismo contempla el trabajo con población en riesgo educativo será necesario fundamentar ¿Por qué la población objetivo está en situación de riesgo educativo?)

Es evidente, después del análisis del “Enunciado del Problema/Necesidad”, que la población afectada no presenta un número concreto, ya que tanto la existencia del servicio de electrificación, como las consecuencias de la actividad agrícola-ganadera de la zona, no se limita a ningún sector socio-económico. Esta existencia de contaminación Ambiental y su consecuente riesgo de Salud, va más allá del contacto directo con los plaguicidas, PCBs y derivados químicos de éstos; puesto que su mayor riesgo radica en la ingestión de Alimentos expuestos a un ambiente en el que se producen y/o reproducen y crecen para luego ser industrializados y distribuidos para el consumo humano. En cuanto a la articulación con el Sector Productivo, contempla la realización de “Pasantías” en la detección de los valores de estas sustancias y sus implicancias en el Ambiente y la Salud. De ésta manera, estaríamos dando una capacitación específica e imprescindible en el campo laboral regional, elevando por un lado la calidad educativa de los egresados de nuestra Institución; y por el otro permitiendo la acreditación puntual dentro del Trayecto Técnico Profesional “Industrias de Proceso” a aquellos estudiantes egresados del secundario (histórico) y/o de distintos Polimodales de la región. Entendemos que de esta manera disminuimos la población en riesgo educativo por: - Brindar una capacitación directa a un sector de la población joven que les permitirá insertarse en la actividad regional, con una sólida concepción de sustentabilidad. - Contener a un sector socioeconómico que no puede acceder a formaciones educativas superiores, dándoles la posibilidad de adquirir competencias específicas del moderno mundo laboral que los rodea. Contribuir a una formación diferente, donde además, de lo estrictamente técnico para adquirir destreza en el laboratorio, los jóvenes puedan tomar decisiones como ciudadanos que colaboren con el cuidado del Ambiente y la Salud.

Descripción del contexto socio productivo local y/o regional en que se desarrolla el proyecto.

(Describa brevemente las principales características del mismo: lugar específico donde se realizará el proyecto, zona -urbana o rural-, principales actividades productivas, índice de desocupación, etc. Incluya aquella información que considere pertinente en función del proyecto presentado)

En todas las localidades vecinas, se encuentran en plena llanura pampeana, la zona más fértil de nuestro país, con excelente suelo apto para la agricultura y ganadería y con un clima apropiado para cualquier tipo de producción. Actualmente el sector productivo se inclina a la transformación de la materia prima en productos de mayor valor agregado, especialmente en el rubro alimentación; así como también a actividades relacionada con la agricultura: industrias metalúrgicas, acopios de cereales, almacenamiento y venta de agroquímicos. En éste marco, y con el agravante de la escasez de laboratorios oficiales y privados de la zona, a excepción del ala de servicio de la ESCUELA, es muy difícil poder monitorear y en cierta forma controlar la presencia de los químicos que dan origen a este proyecto.

Descripción del contexto socio – educativo local y/o regional en que se desarrolla el proyecto.

(Describa brevemente las principales características del contexto focalizando aspectos sociales y educativos. Incluya aquella información que considere pertinente en función del proyecto presentado.)

- Aspectos sociales: En general, la población de la región depende de las actividades agrícolas: profesiones independientes o empleados del sector, afectados directamente a las cosechas y/o insertos en las industrias metalúrgicas o alimenticias afines. En cuanto a su nivel social y consecuente calidad de vida, no es ajena al país; habiéndose éste afectado considerablemente hasta el punto de restringir su nivel de consumo y calidad alimenticia. - Aspectos educativos: En este punto haremos mención de la realidad de nuestra institución educativa, ya que esta será centro del desarrollo del proyecto. La escuela con terminalidad “ técnicos en industrias de la alimentación”, es una institución de educación de nivel técnico dependiente de la región v del ministerio de educación y cultura de la provincia de santa fe. Situada en la localidad de arequito, en plena llanura pampeana y por ende con actividades productivas relacionadas principalmente con la agricultura y sus industrias potenciales. En esta zona se encuentran en expansión las principales plantas aceiteras, harineras y frigoríficas del país. Conforme a la demanda del sector productivo regional, es que la escuela opta en su reconversión educativa, la modalidad en educación polimodal “ciencias naturales” y el trayecto técnico profesional “industrias de proceso” con orientación en “industrias de la alimentación”. Este establecimiento educativo, nacido en el año 1990, ha desarrollado diversas actividades y concretado proyectos subsidiados por terceros; que la ubican en una posición tecnológica de vanguardia, única en toda la provincia de santa fe. A saber: “su ala de servicio de análisis físico, químicos y microbiológicos en aguas, suelos y alimentos (c.r.a.a.s.a. Asoc. Civil)”, “su centro tecnológico comunitario (c.t.c.)” Y “su centro de capacitación – aula satelital ce.re.c.”. Con estas bases, sólidas y sustentables, que nos permitieron desde construir modestas aulas, hasta sostener el nivel de educación que brindamos; es que nos permitimos solicitar la continuidad de nuestros servicios incorporando otras tecnologías y seguir con nuestra política de extensión comunitaria, poniendo el conocimiento adquirido a disposición de nuestros alumnos, la localidad y la región.

##### Objetivos

Generales

- Disponer para el uso de la ESCUELA de las nuevas herramientas adquiridas en este proyecto, contribuyendo a continuar elevando su CALIDAD EDUCATIVA, empleando nuevos recursos didácticos y tecnología de avanzada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de las competencias. - Posibilitar la retención escolar, más allá de la contención, generando el interés por el aprendizaje de las ciencias y la tecnología con el uso de las herramientas didácticas del laboratorio. - Acercar a la población desocupada y subocupada la posibilidad de ser capacitado con ésta tecnología, logrando situarlo en una mejor posición frente a la oferta/demanda laboral actual. - Contribuir a mejorar la calidad de vida de la región, brindando un servicio comunitario a la población de Arequito y su zona de influencia requeridos por cada uno de los contextos competentes. - Evaluar los impactos que producen en la salud pública la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en un sitio contaminado y su relación con el consumo de alimentos y consecuente implicancia en la Salud.

Específicos

- Capacitar a los agentes implicados con los compromisos de acción de los sectores productivo, educativo y entidades intermedias a través de cursos orientados a la detección de tóxicos de la zona, y al cuidado y protección del ambiente y sus implicancias en la Salud. - Capacitar a empleados actuales y futuros operarios del Sector de la Producción y de las Entidades Intermedias, en el manejo de técnicas, conceptos y asesoramiento requeridos por el mercado actual del trabajo; utilizando la tecnología innovadora existente en los órganos de servicio asociados a la ESCUELA y los equipos que se incorporarán a través de éste proyecto. - Brindar un perfeccionamiento en el marco de la Reforma Educativa y su alcance polivalente, logrando que el “pasante” que realice la acción formativa correspondiente, adquiera las competencias necesarias que demanda hoy el mundo del trabajo.

### Entidades involucradas en el proyecto

Entidades Involucradas (Nombrar las entidades involucradas en la ejecución del proyecto)

| Entidades del sector educativo | x |
| --- | --- |

| Entidades del sector productivo | x |
| --- | --- |

| Otras entidades | x | Indicar: Asociación Cooperadora Escolar |
| --- | --- | --- |

Entidades del Sector Educativo

(Responda este punto por cada una de las entidades del Sector Educativo que se encuentren involucradas en el proyecto, incluido el establecimiento solicitante)

| a) Nombre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCUELA DE EDUCACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| b) Forma en la que se involucra en el proyecto (marque según corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| Solicitante | x | Participante |  | Capacitador | x |  |
| c) Experiencia en proyectos similares |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con tecnología innovadora y de primer nivel para desarrollar las actividades de formación tecnológica, obtenidos a través de proyectos subsidiados, que además de colaborar en la formación técnico profesional; permitió realizar acciones formativas en el año 1999. |  |  |  |  |  |  |
| d) Otra información que considere pertinente en función del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| La ESCUELA como Institución Educativa solicitante del proyecto, será la beneficiaria del Instrumental incorporado a través de este proyecto, incrementando así nuevas tecnologías a la que ya poseen sus laboratorios. Así, con el Cromatógrafo gaseoso existente y el equipamiento solicitado en este proyecto, se podrá a través de su ala de servicio CRAASA, determinar los niveles de PCBs, de sus dioxinas y de los plaguicidas en cuya fórmula lo contengan. También, a través del ala de servicio mencionada realizará la capacitación que se propone en las acciones formativas que figuran en los FAF. En cuanto a la calidad educativa que se les ofrece a nuestros alumnos, nos permitirá incluir dentro de su formación técnico-profesional, a través de “Pasantías”, aquellas competencias que deriven de la enseñanza-aprendizaje de la Cromatografía Gaseosa, categorizando su título Técnico Superior de nivel medio en Industrias de Proceso, y permitiéndoles incrementar sus posibilidades de inserción laboral. |  |  |  |  |  |  |

Entidades del Sector Productivo

(Responda este  punto por cada una de las entidades del Sector Productivo que se encuentren  involucradas en forma directa en el proyecto)

| a) Nombre o razón social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa Provincial de la Energía |  |  |  |  |  |
| b) Forma en la que se involucra en el proyecto (marque según corresponda) |  |  |  |  |  |
| Participante | x | Patrocinante | X |  |  |
| c) Características de la empresa (describa brevemente) |  |  |  |  |  |
| Sector o rama de actividad: INDUSTRIA Principales productos y/ o servicios: Administración y distribución de servicios Personal ocupado: 547 |  |  |  |  |  |
| d) Otra información que considere pertinente en función del proyecto |  |  |  |  |  |
| Brinda los servicios de agua potable, electrificación suburbana y rural, sepelios y tiene adjudicada la realización y posterior servicio de cloacas en la localidad la E.P.E. a través de su Oficina de nuestra localidad, ha solicitado a nuestra Institución, asesoramiento sobre uno de los punto centrales de este proyecto, los PCBs. Se utilizará esta vía para llegar a las distintas localidades de la zona, para brindarles la capacitación necesaria sobre la toxicidad de los PCBs, su presencia en los capacitores eléctricos, como determinar sus concentraciones, posibilidades de reemplazo, y consecuencias en el impacto ambiental y en la Salud Pública. |  |  |  |  |  |

Otras Entidades

(Responda este punto por cada una de las Entidades Intermedias que se encuentren involucradas en forma directa en el proyecto. Ejem. Seleccionar la tabla y copiar, luego pegar debajo y completar)

| a) Nombre de la entidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asociación Cooperadora Escolar. |  |  |  |  |  |
| b) Forma en la que se involucra en el proyecto (marque según corresponda) |  |  |  |  |  |
| Participante | X | Capacitador |  |  |  |
| c) Principales actividades que realiza |  |  |  |  |  |
| - A través de la Asociación, se convocará a los Industriales y empleados, operarios y administrativos, relacionadas directamente con la problemática planteada en el proyecto, para brindarles la/s capacitación/es que correspondan a los niveles planteados en las distintas acciones formativas que se desarrollen. También, se utilizará la relación directa que tenemos para expandir la misma oferta en la región. |  |  |  |  |  |
| d) Experiencias en proyectos similares |  |  |  |  |  |
| Esta será nuestra segunda experiencia, luego del exitoso desempeño obtenido en años anteriores mediante el CF. |  |  |  |  |  |
| e) Otra información que considere pertinente en función del proyecto |  |  |  |  |  |
| Ninguna. |  |  |  |  |  |

Vinculación y articulación entre organizaciones sociales y productivas

(Describa de qué manera y en qué grado, el proyecto promueve la asociatividad entre los distintos actores intervinientes en el proyecto).

Se pretende una vez en ejecutado el proyecto comenzar el armado de una red de servicios de información donde participen activamente los egresados de las acciones formativas. Mediante la realización de reuniones, donde en cada una de ellas, las instituciones que tengan injerencia en la temática del proyecto vayan tomando conciencia social sobre los elementos tecnológicos que los rodean y su potencial poder de contaminación ambiental.

###### Beneficiarios del proyecto formativo

Beneficiarios

Destinatarios directos que recibirán las acciones formativas (marque según corresponda).

| Trabajadores en actividad | x |
| --- | --- |
| Trabajadores de empresas patrocinantes | x |
| Subocupados | x |
| Desocupados | x |
| Docentes |  |
| Alumnos | x |

### Objetivos Generales de las Acciones Formativas

(Los objetivos de las acciones formativas deben ser pertinentes con los del proyecto. Complete en forma sintética)

| Objetivos Específicos del Proyecto | Título de la Acción Formativa | Objetivos Generales de las acciones formativas |
| --- | --- | --- |
| El Problema/necesidad de la población regional y su interés en detectar la presencia de los tóxicos mencionados en el proyecto y sus consecuencias en el Ambiente y la Salud. | Análisis Químico Cuantitativo Innovador: La Cromatografía | Ellos constituyen nuestra fuente más fehaciente de la existencia del problema/Necesidad |

### Diseño de la Evaluación del proyecto

(Este punto hace referencia a modalidades y mecanismos de evaluación del proyecto)

Evaluación

| ¿Qué se va a evaluar? (tachar lo que no corresponda) |  | ¿Cómo? | ¿Cuándo? (marcar con cruz) |  | ¿Quién/es van a evaluar? (instituciones / perfil de evaluador) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Durante la ejecución del proyecto | Al finalizar la ejecución del proyecto |  |
| Las Acciones formativas |  |  |  |  |  |
| Sí | No | Mediante evaluaciones teórico y practicas (se adjuntan modelos en desarrollo en el anexo) | X | X | Docentes del curso y profesionales de alguna de las instituciones involucradas |
| El Equipamiento |  |  |  |  |  |
| Sí | No |  | X |  | Supervisado por el jefe de taller. |
| El Proyecto |  |  |  |  |  |
| Sí | No | A partir de los datos obtenidos de los distintos Sectores involucrados en el proyecto (Productivo, Educativo y Entidades Intermedias. | X | X | El Director de la ESCUELA. |
| Otros |  |  |  |  |  |
| Sí | No |  |  |  |  |

Evaluación externa

(Describa si el proyecto contempla evaluación externa y/o si cuenta con parámetros nacionales o internacionales  que permitan comparar la experiencia a ser implementada con otras iguales o similares)

El proyecto “ PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE: PLAGUICIDAS, PCB y SUS DERIVADOS”, en su elaboración, y ejecución, ha tenido y tendrá en cuenta los parámetros Nacionales de la legislación vigente (VER ANEXOS IV Y V); y al mismo tiempo tendrá como herramienta de consulta y contralor a los Organismos Oficiales mencionados anteriormente, quienes tienen funciones directas inherentes a la problemática. En cuanto a la comparación de trabajos similares, a través de la Secretaría de Medio Ambiente Comuna de Arequito, tomaremos como referencia las experiencias regionales de salud ambiental realizadas por los Centros de Atención Primaria Ambiental que trabajan con coordinación de la Organización Panamericana de la Salud.

Solicitud de Equipamiento

| Equipamiento necesario para la ejecución del proyecto (Agregar filas si es necesario) | Solicita financia-miento (SI/NO) |
| --- | --- |
| Un Cromatógrafo Gaseoso Marca Varian, modelo 3800, con dos detectores: de captura de electrones y de ionización de llama. | No |
| Lote de insumos, herramientas, y vidrios de laboratorio, necesario para las funciones del Cromatógrafo que se realizan hasta hoy (no incluye detección de PCBs, dioxinas, ni relación N/P en plaguicidas). | No |
| Los Equipos que componen nuestro Aula Satelital, para el dictado de los cursos de las Acciones Formativas: un proyector de imágenes con una definición de 100 ansilúmenes, una pantalla de proyección de 1,80m x 1,80m. con sistema autoenrollable y trípode metálico plegable, un T.V. de 27”, una Videograbadora de 6 cabezales, un Retroproyector, un Equipo de Sonido completo, una Computadora Pentium III completa. | No |
| - 1 Detector Termoiónico Específico (TSD). - 1 Sistema Centralizado de conducción de gases. - 1 Computadora personal. - 1 UPS con estabilizador. - 2 Balanzas electrónicas. - 1 lote insumos, vidrio y herramientas de laboratorio. | Sí |

Justificación de la necesidad de equipamiento del cual solicita financiamiento

Detector Termoiónico Específico (TSD): de marca VARIAN. Será utilizado para la cuantificación de Nitrógeno y Fósforo en los plaguicidas, uno de los tóxicos planteados como Problema/Necesidad del proyecto. Se opta por el cotizado con control electrónico de flujo y no el manual, porque así lo requieren las técnicas a incorporar dado su alto riesgo de contaminación cancerígena. Sólo se cotiza la marca VARIAN porque el Cromatógrafo Gaseoso que poseemos es de esa marca y no se puede incorporar otro, siendo VARIAN ARGENTINA S.A. su único representante en nuestro país. Sistema Centralizado de conducción de gases: hasta el momento el Cromatógrafo gaseoso, al tener sólo dos detectores y realizar técnicas de cuantificación de compuestos orgánicos en aguas y plaguicidas generales, no específicos como los que contienen PCBs junto a Nitrógeno y Fósforo, requieren de un Sistema de Control gaseoso centralizado por los mismos motivos planteados en la justificación de elección del detector TSD. Computadora portátil (Notebook): ésta se anexará al equipamiento existente para el dictado de los cursos en cuanto a la proyección de imágenes (para no movilizar equipamiento fijo costoso) e ir incorporando la información, planteo de situaciones y conclusiones que surjan en el transcurso de las Acciones Formativas. UPS con estabilizador: es imprescindible colocar ésta unidad para evitar roturas irreparables, por su costo, en el Cromatógrafo al funcionar ahora con tres detectores. Balanzas electrónicas: se requieren balanzas de precisión 0,1 grs. y 0,01 grs. para el manejo previo de las muestras que se inyectarán luego al cromatógrafo para su corrida. Deben estar ubicadas en un único y aislado sector y no pueden utilizarse para otro tipo de sustancias una vez incorporadas a las técnicas a desarrollar. ## Lote insumos, vidrios y herramientas de laboratorio: es la sumatoria de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de cada instrumental.

Criterios de uso compartido

(Describa este punto cuando este prevista la utilización del equipamiento a adquirir, por más de una institución)

El equipamiento incorporado, tanto para las determinaciones analíticas, como para la proyección de imágenes, será utilizado por los distintos Sectores involucrados en el proyecto, después de la ejecución del mismo para: a- Continuar brindando capacitación a través de pasantías teórico-prácticas, b- Realizar análisis químicos cuantitativos de los distintos tóxicos. - Asesorar acerca de las consecuencias de estos tóxicos en el Impacto Ambiental y en la Salud Pública.

### Principal equipamiento disponible

| Detalle del equipamiento | Adquirido por el RCF (Si/No) | Año | Estado (MB, B, R) |
| --- | --- | --- | --- |
| Un Cromatógrafo Gaseoso Marca Varian, modelo 3800, con dos detectores: de captura de electrones y de ionización de llama. | Si | 1999 | MB |
| 5 (cinco) computadoras NEC en red ( 4 de 32 Mb y un servidor de 64Mb), que forman parte del otro Ala de Servicio de la ESCUELA, el “Centro Tecnológico Comunitario (C.T.C)”. Dispone además de 2 Web-cams, 1 scanner, 1 impresora a chorro de tinta, 1 impresora láser y una cámara digital portátil. Cuenta con el software adecuado para el funcionamiento en red de todos los periféricos, diseño de páginas Web, generación de imágenes por DVD, etc. Posee además un importante cantidad de software educativo en base de Compact Disc. Se desempeñan en él, coordinadores técnicos que aseguran el óptimo funcionamiento del sistema. | Si | 2001 | MB |

MB: Muy bueno - B: Bien - R: Regular

Se entiende por “población riesgo educativo” a aquella, que por diferentes situaciones no tiene garantizada la efectiva igualdad de oportunidades educativas, –ingreso, permanencia y egreso del sistema en niveles de calidad–. Esta situación conduce a la imposibilidad –total o parcial– de la apropiación de los conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para participar en forma plena en el mercado de trabajo y en la vida ciudadana.