ANEXO I

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

INET

Régimen de Crédito Fiscal

Ley 22.317

Procedimiento para la Presentación, Evaluación y Ejecución

de Proyectos de Educación Trabajo

Año 2005

# I. Régimen de Crédito Fiscal

## 1.1	Objetivo General del Régimen de Crédito Fiscal

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) a través del Régimen de Crédito Fiscal financia acciones de capacitación y adquisición del equipamiento para la ejecución de los  proyectos que vinculen  la educación con el mundo del trabajo.

Se financian proyectos que tengan por objeto desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de la educación tecnológica de nivel medio y superior no universitario y la formación profesional que involucren la participación y articulación con organizaciones del ámbito productivo y social y faciliten  la inserción laboral de desocupados y  la empleabilidad de trabajadores en actividad y/o subocupados.

## 1.2	Acceso al Régimen de Crédito Fiscal

Las instituciones educativas deberán presentar hasta el día 16 de agosto de 2005 un Proyecto patrocinado por una o más empresas, según las pautas establecidas en el presente Procedimiento.

Aquellas instituciones educativas que no cuenten con patrocinantes al momento de su presentación, podrán incorporarlo/s junto con la documentación formal respectiva hasta el día 31 de octubre de 2005.

Los establecimientos educativos no podrán participar en más de un proyecto como solicitantes.

## 1.3	¿Cuáles son las condiciones de presentación a cumplir?

Toda la documentación que integre la presentación deberá ser suscripta por el Director en el caso de escuelas de gestión pública o el representante legal y/o apoderado para instituciones educativas de gestión privada, acompañada por los instrumentos que acrediten la representación invocada, en el supuesto de carecer de legajo en el INET o tenerlo desactualizado.

No se aceptarán solicitudes sin la documentación mencionada en el presente Procedimiento.

Todos los proyectos deberán ir acompañados de los formularios debidamente completados en papel y en soporte magnético (diskette o CD)

Los proyectos deberán ser presentados ante el INET – Régimen de Crédito Fiscal, Saavedra 789, piso 3º, sección Mesa de Entradas de RCF, Ciudad de Buenos Aires (1229), hasta el 16 de agosto de 2005 a las 13.00 horas.

En las solicitudes remitidas por correo se considerará la fecha que conste en el sello de envío como fecha de presentación, siendo tope el día 16 de agosto de 2005.

La Dirección Ejecutiva del INET informará a las autoridades competentes los proyectos ingresados por cada jurisdicción.

## 1.4	Asignación del cupo

El cupo anual fijado por la Ley de Presupuesto Nacional, cuya administración corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, asciende a un  TOTAL  DE  PESOS  NUEVE MILLONES ($ 9.000.000 ) que se destinarán al financiamiento de proyectos de Educación-Trabajo.

Se asignará un importe mínimo y equivalente al 2 % del total del mismo a cada Provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto cuenten con proyectos aprobados por ese monto mínimo. El resto de la asignación se realizará conforme el resultado de la evaluación de cada proyecto y de su ubicación en el orden de mérito nacional, el que se conformará con la totalidad de los proyectos aprobados.

## 1.5	Proyectos de Educación-Trabajo

Los proyectos deberán contemplar el desarrollo y ejecución de acciones orientadas a:

- Fortalecer la educación tecnológica de nivel medio y superior no universitario y la formación profesional.

- Promover la participación de organizaciones del ámbito productivo y su articulación con establecimientos educativos.

- Promover la capacitación para trabajadores ocupados, subocupados y desocupados.

- Propender la articulación de las acciones formativas con las principales actividades productivas de la provincia.

## 1.6	Emisión del Certificado de Crédito Fiscal

El solicitante deberá presentar la rendición de gastos derivados de la ejecución del proyecto en forma total o hasta en tres rendiciones parciales dentro de los plazos establecidos,  las que una vez aprobadas darán lugar a la emisión de Certificados de Crédito Fiscal.

Los Certificados se emitirán a nombre de la/s Empresa/s Patrocinante/s del proyecto, quien/es lo podrá/n endosar a terceros o entregar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la cancelación  de impuestos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de dicho Organismo.

# II. El financiamiento de proyectos

## 2.1	¿Quiénes pueden solicitar financiamiento?

Los proyectos deberán ser presentados por las entidades del sistema educativo, de gestión pública o privada, de nivel medio técnico, agrotécnico, polimodal con trayectos técnicos profesionales, educación de adultos, formación profesional y/o equivalentes, reconocidos por la autoridad educativa competente, o tecnicaturas de nivel superior no universitario, comprendidas en el Capítulo V, artículos 18 y 20, de la Ley Nº Ley Nº 24.521 de Educación Superior.

Solamente se financiarán las acciones de capacitación y adquisición de equipamiento que no impliquen la duplicación de subsidios, sean éstos de fuente  pública o privada.

Para solicitar el financiamiento, deberán primero completar los datos actualizados de los participantes en los siguientes formularios:

| Formulario | Vencimiento | Ìcono |
| --- | --- | --- |
| Legajos de Participantes (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | FL1 31/10/2005 FL2 y FL3 16/08/2005 |  |

## 2.2	¿Quiénes otros pueden participar en los proyectos?

- Patrocinantes: personas de existencia visible o ideal, que desarrollen actividades económicas de producción de bienes o servicios que no registren deudas exigibles con la AFIP (abrir formularios).

| Formulario | Vencimiento | Ìcono |
| --- | --- | --- |
| Cartas de solicitud y compromiso. (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | FC1 16/08/2005 FC2, FC3 y FC4 31/10/2005 |  |

- Capacitadoras: personas de existencia visible o ideal, que incluyan entre sus objetivos la realización de actividades educativas, de formación profesional y/o de capacitación laboral.

- Beneficiarios:  personas que participen en las acciones formativas como ser los alumnos, docentes, trabajadores en actividad, desocupados y subocupados.

- Entidades del sistema educativo: establecimientos de gestión pública o privada formalmente reconocidos por la autoridad educativa competente, que no encuadren como solicitantes pero se asocien a éstas para el uso compartido del equipamiento.

- Otros participantes: cualquier tipo de entidad que se postule dentro del proyecto y que se encuentre relacionada con los objetivos del mismo, con indicación de las acciones a desarrollar y/o los motivos de su colaboración.

## 2.3	¿Cuál es el financiamiento máximo por empresa patrocinante?

Las MiPyMEs podrán financiar proyectos por el importe equivalente al 8% (ocho por ciento) de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones que estima abonar durante el año 2005, sobre las cuales se efectúen aportes y/o contribuciones patronales.

A los efectos del presente Procedimiento se considerará MiPyMEs a aquellas empresas que se encuadren en lo establecido por la Resolución Nº 24/2001 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional y sus modificatorias.

Las grandes empresas podrán financiar proyectos por  el importe equivalente al 8‰ (ocho por mil) de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones que estima abonar durante el año 2005 y sobre las cuales se efectúen aportes y/o contribuciones patronales.

Al momento de la presentación del proyecto la masa salarial tomada como base de cálculo será la proyectada para el año calendario 2005 (según carta compromiso FC2 ó FC3), mientras que el monto definitivo deberá acreditarse en oportunidad de la rendición de cuentas.

En todos los casos, cuando las empresas participen en el cupo del Régimen de Crédito Fiscal que administra la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, deberán informar el monto comprometido con dicho organismo para el año 2005.

No podrán ser proveedoras de equipamiento o acciones formativas aquellas empresas que formen parte de un grupo económico o jurídicamente vinculado al patrocinante, entendiéndose que los socios, autoridades, partícipes y representantes vinculan a los mismos.

Las empresas podrán patrocinar tantos proyectos como monto máximo dispongan de acuerdo a lo admitido por el presente procedimiento.

## 2.4	¿Pueden modificarse los patrocinantes?

La Dirección Ejecutiva del INET podrá autorizar al solicitante el reemplazo o la incorporación de nuevas empresas patrocinantes. Para ello deberá presentar:

- Nota solicitando el reemplazo o la incorporación de la nueva empresa patrocinante, debidamente suscripta por el representante legal de la entidad educativa.

- Formulario FL1 de la nueva empresa patrocinante.

- Formulario FC2 ó FC3 y FC4 (según corresponda), suscripto por el representante legal de la empresa.

Cuando la empresa patrocinante, a cuyo nombre ha sido autorizada la certificación, no pudiera cumplir con su compromiso, deberá manifestar expresamente su renuncia total o parcial al patrocinio tanto al solicitante como al INET.

Una vez aprobada la incorporación o el reemplazo del patrocinante por la Dirección Ejecutiva del INET, será notificado al beneficiario.

## 2.5	¿Quiénes pueden ser Unidades Capacitadoras?

Personas físicas o jurídicas que brinden capacitación y sean idóneas para desarrollar las acciones formativas del proyecto. Para ser reconocida como tal deberá presentar la Constancia de Inscripción ante la AFIP (número de CUIT), y adjuntar fotocopia de la misma en la presentación del Proyecto o al momento de informar el cronograma de ejecución de las acciones formativas.

Se establece que una misma unidad capacitadora tendrá como tope máximo reconocido en acciones formativas la suma de $ 100.000 (pesos cien mil),  superado ese monto se notificará a las solicitantes que procedan al reemplazo de la misma.

## 2.6	¿Cuál es el monto de financiamiento máximo por Proyecto?

Los proyectos tendrán como tope máximo de financiamiento los siguientes montos:

| Acciones formativas | $20.000 |
| --- | --- |
| Equipamiento | $100.000 |
| TOTAL | $120.000 |

## 2.7	¿Qué tipo de acciones formativas pueden ser financiadas?

Se financiarán bajo el presente régimen las acciones formativas que cumplan con los siguientes requisitos:

- La cantidad de participantes deberá ser como mínimo de 16 personas, hasta un máximo de 26 por cada réplica.

- La duración deberá ser igual o superior a 20 horas reloj.

- No podrán estar dirigidas a personal jerárquico

- Del total de personas a capacitar, hasta un 40% podrá pertenecer a la/s Empresa/s Patrocinante/s.

- Las temáticas de las acciones formativas deberán relacionarse con el equipamiento solicitado y/o disponible en el establecimiento. Por ello, en el caso de financiarse equipamiento específico para acciones formativas, las mismas no podrán desarrollarse con anterioridad a la incorporación del equipo.

a) Rubros financiables

- honorarios de los instructores y/o Unidades Capacitadoras

- material didáctico

- insumos, entendiéndose por tales aquellos bienes que se extinguen durante la ejecución de la acción formativa

b) Rubros no financiables

- salarios de capacitadores internos de las empresas participantes

- costos de logística (hospedaje, traslados, alquileres de inmuebles o equipos)

- acciones formativas a dictarse en el exterior del país

- acciones formativas que integren la oferta curricular de las solicitantes, salvo que los destinatarios no sean alumnos regulares

- carreras terciarias, universitarias o cursos de posgrados

- aranceles de cursos con oferta abierta al público

- diseño del material didáctico

- capacitación a distancia

## 2.8	¿Qué tipo de equipamiento puede ser financiado?

a) Rubros financiables

- Bienes de capital fijo, nuevo y sin uso, cuando sean necesarios y pertinentes para la ejecución de proyectos que incluyan al menos una acción formativa y, al mismo tiempo, sirvan para el desarrollo de acciones y/o cursos de carácter curricular de las instituciones educativas. Las solicitudes deben ser acompañadas de tres presupuestos en los cuales conste: nombre de la empresa o razón social, dirección, número de CUIT, cantidad, especificaciones técnicas, condiciones de garantía y costo en pesos.

El INET se reserva la facultad de evaluar la pertinencia y determinar el monto financiable del equipamiento.

b) Rubros no financiables

- Construcción y/o refacción de infraestructura

- Insumos, a excepción de los necesarios para llevar a cabo las acciones formativas

- Compras y/o alquileres de inmuebles

- Alquiler de equipamiento

## 2.9	¿Cómo se formularán los Proyectos?

Para la formulación de los proyectos deberán completarse los formularios que forman parte del siguiente cuadro:

| Formulario (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | Vencimiento | Íconos |
| --- | --- | --- |
| Presentación de Proyectos | Desde la fecha de apertura hasta el 16/08/05 |  |
| Acciones Formativas (Completar un formulario por cada acción formativa) |  |  |
| Presupuesto de Acciones Formativas |  |  |
| Presupuesto de Equipamiento |  |  |

# III. La evaluación de proyectos

## 3.1	¿Cómo se evaluarán los proyectos?

Existirán dos etapas de evaluación:

- Recepción y control formal de documentación: se asignará un número de actuación a la presentación recibida, verificándose el cumplimiento de los requisitos formales correspondientes. El INET se reserva el derecho de reclamar la información faltante.

- Evaluación técnico-pedagógica: se llevará a cabo por personas físicas y/o jurídicas de reconocida idoneidad en la materia, quienes evaluarán según criterios de:

- Pertinencia de los objetivos en virtud de la fundamentación del proyecto

- Calidad de diseño técnico-pedagógico

- Impacto social y/o educativo en el contexto regional

- Razonabilidad de los montos solicitados

Y se ponderarán los siguientes atributos:

- Capacidad de vincular educación con trabajo en función de las principales actividades productivas locales

- Relación de las temáticas de acciones formativas con el equipamiento solicitado y/o disponible en el establecimiento

- Sostenimiento y fortalecimiento de la educación tecnológica y formación profesional

- Capacidad para facilitar o promover la retención escolar a partir del trabajo con poblaciones en situación de riesgo educativo

- Mejora de la empleabilidad de trabajadores en actividad y/ o subocupados y potencial de reinserción laboral de  desocupados

- Vinculación y articulación con organizaciones del ámbito productivo y social

- Disponibilidad de espacio físico e infraestructura necesaria para la instalación de los equipos solicitados

- Transferibilidad de las competencias adquiridas por los beneficiarios

- Localización geográfica del proyecto

- Trayectoria de los solicitantes en la gestión de proyectos financiados a través del RCF

- Trayectoria de los docentes y/o de la Unidad Capacitadora en acciones formativas financiadas a través del RCF

- Semejanza con otros proyectos presentados por el mismo establecimiento en años anteriores o establecimientos de la misma región socioproductiva

## 3.2	¿Cuáles serán sus resultados?

Los evaluadores se pronunciarán mediante la emisión de un dictamen técnico, en el cual recomendarán la aprobación o desestimación del proyecto en función del puntaje obtenido.

La Dirección Ejecutiva del INET, sobre la base de dichos dictámenes, podrá otorgar el financiamiento de los proyectos con mayor puntaje garantizando una distribución federal equitativa mediante la asignación del cupo mínimo a cada jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento (2% del cupo).

## 3.3     ¿Cuándo se recomendará la desestimación?

Se recomendará la desestimación a todos aquellos proyectos que:

- no cumplan los requisitos formales en los plazos establecidos

- no alcancen el puntaje mínimo de aprobación que se establezca

- no cumplan o no hayan cumplido debidamente con las obligaciones a su cargo en el marco del Régimen de Crédito Fiscal

- los que se presenten fuera de término

3.4	¿Una vez aprobado el proyecto, existen plazos para la adquisición del

## equipamiento?

El plazo para la adquisición de equipamiento será de 150 días corridos contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución de asignación del beneficio.

## ¿Existen también plazos y condiciones para las acciones formativas

## financiadas?

Se deberá informar mediante el formulario CAF, las fechas de realización de las acciones formativas, sede, horarios y docente a cargo, 10 días hábiles antes del inicio de las mismas con el objetivo de posibilitar su seguimiento y supervisión, adjuntando el currículum de los instructores y/o de las instituciones contratadas a tal efecto y fotocopia del CUIT (si no lo hubieran hecho anteriormente).

|  | Formulario | Vencimiento | Ìcono |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cronograma de Acciones Formativas (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | Enviar 10 días hábiles antes de su inicio |  |

Las acciones formativas previstas en el Proyecto deberán ser ejecutadas dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que apruebe el proyecto respectivo.

3.6	¿Se aceptarán modificaciones al proyecto original aprobado?

En caso de requerirse alguna modificación, y siempre que no desvirtúe el objetivo central del proyecto, se deberá solicitar por escrito la autorización pertinente, debiendo suspender toda acción prevista hasta tanto sea notificada la respuesta.

Si no hubiere respuesta alguna del INET en el término de los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción, no se tendrá por autorizada la modificación pretendida.

## 3.7     ¿Cómo será el seguimiento y supervisión de los proyectos aprobados?

El INET, por sí o por intermedio de terceros, tendrá facultades de seguimiento, supervisión y fiscalización del cumplimiento de todas y cada una de las acciones que el solicitante debe desarrollar conforme al proyecto aprobado y/o a las modificaciones que hubieran sido aceptadas con posterioridad.

El solicitante permitirá que personal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología o terceros designados por éste, se presenten a monitorear la ejecución del proyecto en cualquier instancia del trámite.

## 3.8	¿Qué tipo de sanciones podrá aplicar el INET?

Si en el ejercicio de las facultades descriptas en el punto anterior, se comprobara algún incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del solicitante, el INET podrá disponer, previa citación para efectuar el correspondiente descargo, la caducidad total o parcial del beneficio y/o la inhabilitación temporal de la entidad responsable y/o del representante legal o director de la misma, para participar del Régimen de Crédito Fiscal en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Una vez verificada la irregularidad, el INET evaluará la pertinencia de comunicar a la jurisdicción la falta y de corresponder, denunciará los hechos ante la justicia  penal para que se investigue la probable comisión de ilícitos.

# IV. obtencion del certificado

Las solicitantes podrán presentar rendiciones de gastos por el monto total del Proyecto o en tres rendiciones parciales.

## ¿Qué documentación se deberá presentar para obtener el certificado de

## crédito fiscal?

  - Certificación contable de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones sobre los cuales se efectúan aportes y / o contribuciones patronales, abonados por períodos mensuales por las empresas patrocinantes y el monto resultante del OCHO POR MIL (8 ‰) u OCHO POR CIENTO (8%) de dicha suma según corresponda, pudiendo ser presentada por períodos mensuales en caso de cubrir el monto comprometido o por el total del año 2005. La misma deberá ser expedida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo. En la misma certificación deberá consignarse que no posee deudas exigibles con la AFIP, de acuerdo al modelo del formulario:

|  | Formulario | Vencimiento | Ìcono |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certificación Contable (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | Antes o junto con la rendición de cuentas |  |

  - Copia autenticada de las constancias de pago de las obligaciones previsionales del período certificado por parte de la empresa patrocinante, o copias simples intervenidas por el Contador Público certificante en todas sus hojas, junto con el formulario CC1.

## 4.2	¿Cómo debe realizarse la rendición del proyecto?

El detalle de egresos se hará mediante la presentación de los formularios correspondientes, junto con la documentación requerida.

Una vez verificada la rendición de cuentas (total o parcial) y cumplimentados los requisitos del punto anterior, se emitirá el Certificado de Crédito Fiscal.

## 4.3	¿Qué formularios deben presentarse para la rendición de equipamiento?

Los proyectos que incluyan adquisición de equipamiento deberán remitir los formularios correspondientes, de acuerdo a como haya sido adquirido el mismo:

- Por la empresa u otra entidad y cedido luego al establecimiento educativo.

- Por el establecimiento educativo.

|  |  | Formulario (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | Vencimiento | Ìconos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (b) | Presentación de Equipamiento | Junto con la respectiva rendición |  |
|  | (b) | Rendición de Equipamiento | A los 150 días posteriores a la aprobación del proyecto |  |
|  | (a) y (b) | Acta de Cesión de Bienes (solo cuando la Factura de compra mencione otra Entidad distinta al establecimiento educativo) | Dentro de los 20 días de entregado el certificado de crédito fiscal |  |
|  | (b) | Declaración Jurada de Bienes Adquiridos | Idem anterior |  |
|  | (b) | Declaración Jurada de Aporte | Idem anterior |  |

## ¿Qué documentación comercial debe adjuntarse a la rendición de

## equipamiento?

A los formularios de rendición deberán adjuntárseles fotocopias legibles y autenticadas (con firma del director y/o representante legal) de las facturas de compra.

## ¿Qué plazos tiene el establecimiento educativo para completar la

## documentación?

En aquellos casos en que la entidad educativa haya gestionado la rendición de cuentas sin haber incorporado el equipamiento al servicio educativo, deberá remitir los siguientes formularios:

- Formulario ACB (sólo cuando la Factura esté a la orden de otra Entidad distinta al establecimiento educativo)

- Formulario DJB (declaración jurada por los bienes adquiridos y afectados al servicio educativo)

- Formulario DJA (declaración jurada de aporte requisito para notificar a la AFIP de la emisión del certificado)

- Remitos, recibos cancelatorios o documentación equivalente (dentro de los 20 días posteriores a la entrega del certificado de crédito fiscal, como requisito para notificar a la AFIP de la emisión del mismo).

- El alta de inventario

## 4.6	¿Cómo debe presentarse la rendición de acciones formativas?

Los proyectos que incluyan acciones formativas, deberán remitir los siguientes formularios

|  | Formulario (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) | Vencimiento | Ìcono |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presentación Acciones Formativas | Junto con la respectiva rendición |  |
|  | Rendición de Acciones Formativas | Hasta 12 meses posteriores a la aprobación del proyecto |  |
|  | Nómina de Participantes | Idem anterior |  |

## 4.7	¿Qué documentación debe adjuntarse para la rendición de acciones

## formativas?

A los formularios de rendición deberán adjuntárseles fotocopias legibles y autenticadas (con firma del director y/o representante legal) de las facturas.

## 4.8	¿Quién podrán retirar el certificado de Crédito Fiscal?

Las personas debidamente acreditadas y/o aquellas autorizadas según el modelo siguiente de carta:

| Modelo | Ícono |
| --- | --- |
| Autorización para retirar del Certificados de Crédito Fiscal. (Hacer doble clik sobre el ícono, completar los datos solicitados y luego imprimirlos directamente) |  |

## 4.9	¿Quién debe refrendar la documentación comercial que se adjunta?

Las fotocopias deben ir rubricadas y selladas por el director del establecimiento (entidad de gestión pública), el apoderado o representante legal (establecimientos de gestión privada)

## 4.10	¿Cuándo puede declararse la caducidad del beneficio?

La Dirección Ejecutiva del INET estará facultada para declarar la caducidad del beneficio a entidades que no hayan presentado la documentación exigida dentro de los plazos previstos.